## 审核摘要
工程造价审核报告
审核单位：中联永信工程管理（河南）有限公司
审核子目总数 | 12 条
总造价 | 268.20 万元
🔴 严重偏差（>±20%） | 6 条
🟡 需要注意（±10-20%） | 6 条
🟢 正常范围 | 0 条

## 单价异常清单
序号 | 风险 | 子目名称 | 单位 | 工程量 | 清单单价 | 参考区间 | 偏差率 | 问题分析 | 建议
1 | 🔴严重 | 钢筋网片 Φ6@100 | m² | 450 | 15 | 5200 ~ 6200 元/t | -99.7% | 单价99.7%偏低，建议核查材料费和人工费构成，参考区间5200~6200元/t | 单价99.7%偏低，建议核查材料费和人工费构成，参考区间5200~6200元/t
2 | 🔴严重 | 内墙涂料 乳胶漆 | m² | 2400 | 42 | 22 ~ 35 元/m² | +47.4% | 单价47.4%偏高，建议核查材料费和人工费构成，参考区间22~35元/m² | 单价47.4%偏高，建议核查材料费和人工费构成，参考区间22~35元/m²
3 | 🔴严重 | 防火涂料 薄型 2h | m² | 680 | 52 | 28 ~ 45 元/m² | +42.5% | 单价42.5%偏高，建议核查材料费和人工费构成，参考区间28~45元/m² | 单价42.5%偏高，建议核查材料费和人工费构成，参考区间28~45元/m²
4 | 🔴严重 | 现浇混凝土梁 C30 | m³ | 42 | 1420 | 950 ~ 1250 元/m³ | +29.1% | 单价29.1%偏高，建议核查材料费和人工费构成，参考区间950~1250元/m³ | 单价29.1%偏高，建议核查材料费和人工费构成，参考区间950~1250元/m³
5 | 🔴严重 | 现浇混凝土柱 C35 | m³ | 68 | 1350 | 900 ~ 1200 元/m³ | +28.6% | 单价28.6%偏高，建议核查材料费和人工费构成，参考区间900~1200元/m³ | 单价28.6%偏高，建议核查材料费和人工费构成，参考区间900~1200元/m³
6 | 🔴严重 | 钢筋制作安装 HRB400 | t | 85 | 6850 | 5200 ~ 6200 元/t | +20.2% | 单价20.2%偏高，建议核查材料费和人工费构成，参考区间5200~6200元/t | 单价20.2%偏高，建议核查材料费和人工费构成，参考区间5200~6200元/t
7 | 🟡注意 | 铝合金窗 断桥隔热 | m² | 180 | 780 | 550 ~ 750 元/m² | +20.0% | 单价20.0%偏高，建议核查材料费和人工费构成，参考区间550~750元/m² | 单价20.0%偏高，建议核查材料费和人工费构成，参考区间550~750元/m²
8 | 🟡注意 | 钢结构制作安装 Q355B | t | 45 | 10500 | 7800 ~ 9800 元/t | +19.3% | 单价19.3%偏高，建议核查材料费和人工费构成，参考区间7800~9800元/t | 单价19.3%偏高，建议核查材料费和人工费构成，参考区间7800~9800元/t
9 | 🟡注意 | 电气配管 PVC20 | m | 1200 | 10 | 8 ~ 15 元/m | -13.0% | 单价13.0%偏低，建议核查材料费和人工费构成，参考区间8~15元/m | 单价13.0%偏低，建议核查材料费和人工费构成，参考区间8~15元/m
10 | 🟡注意 | 现浇混凝土板 C30 | m³ | 95 | 1100 | 850 ~ 1100 元/m³ | +12.8% | 单价12.8%偏高，建议核查材料费和人工费构成，参考区间850~1100元/m³ | 单价12.8%偏高，建议核查材料费和人工费构成，参考区间850~1100元/m³
11 | 🟡注意 | 地砖铺贴 800x800 | m² | 650 | 62 | 55 ~ 85 元/m² | -11.4% | 单价11.4%偏低，建议核查材料费和人工费构成，参考区间55~85元/m² | 单价11.4%偏低，建议核查材料费和人工费构成，参考区间55~85元/m²
12 | 🟡注意 | 电气配线 BV-2.5mm² | m | 3600 | 5 | 3 ~ 6 元/m | +11.1% | 单价11.1%偏高，建议核查材料费和人工费构成，参考区间3~6元/m | 单价11.1%偏高，建议核查材料费和人工费构成，参考区间3~6元/m

## 指标分析
指标名称 | 本工程数值 | 参考范围 | 偏差 | 评价
钢筋含量 | 42.7 | 55~85 kg/m² | ⚠ 偏离参考范围 | 需关注
混凝土含量 | 0.29 | 0.35~0.55 m³/m² | ⚠ 偏离参考范围 | 需关注
总造价 | 0.0 | 2500~4500 元/m² | ⚠ 偏离参考范围 | 需关注
土建占比 | 45.4 |  |  | 正常
钢结构占比 | 17.6 |  |  | 正常
装饰占比 | 6.6 |  |  | 正常
安装占比 | 1.8 |  |  | 正常